## Cronograma
| Setembro |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
| Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3
1 | bar: Setembro Sem. 3 to OUTUBRO Sem. 2
2 | bar: Setembro Sem. 4 to OUTUBRO Sem. 4
3 | bar: OUTUBRO Sem. 2 to NOVEMBRO Sem. 2
4 | bar: OUTUBRO Sem. 2 to NOVEMBRO Sem. 3
5 | bar: NOVEMBRO Sem. 1 to NOVEMBRO Sem. 4
6 | bar: NOVEMBRO Sem. 1 to NOVEMBRO Sem. 4
7 | bar: NOVEMBRO Sem. 4 to DEZEMBRO Sem. 2
8 | bar: NOVEMBRO Sem. 4 to DEZEMBRO Sem. 2
ATIVIDADES PREVISTAS
[6 empty] | 1 | Pesquisa bibliográfica tipos de ruídos
[6 empty] | 2 | Pesquisa SVM
[6 empty] | 3 | Estudo Python
[6 empty] | 4 | Estudo Machine Learning
[6 empty] | 5 | Implementação reconhecimento SVM
[6 empty] | 6 | Protótipo
[6 empty] | 7 | Teste do produto
[6 empty] | 8 | Apresentação Pitch